Projet Sentinel AI

1. Contexte & Problématique

L’entreprise manufacturière CONMIAGE est spécialisée dans les composants électroniques. Aujourd’hui, la chaîne de production présente un défaut majeur : les anomalies ne sont détectées qu’en fin de ligne, quand les produits sont déjà assemblés.
Résultat :

- Pertes financières importantes,

- Baisse de productivité,

- Gaspillage de matériaux,

- Frustration des équipes.

Vision du projet Sentinel AI :
Mettre en place une détection automatique des anomalies en temps réel, à différentes étapes de la chaine de production, grâce à l’IA et à des caméras intelligentes.
L’objectif ? Économiser, fiabiliser, accompagner — pas remplacer.

2. Enjeux du projet

| Enjeu | Détail |
| --- | --- |
| Détection précoce | Identifier les défauts le plus tôt possible. |
| Réduction des pertes | Minimiser les coûts liés au rebut en fin de chaine de production. |
| Préservation des emplois | Former les opérateurs au nouvel environnement technologique plutôt que supprimer les postes. |
| Fiabilisation des process | Avoir une traçabilité claire, des alertes instantanées et des statistiques fiables. |

3. Objectifs SMART

| Objectif | Description | Mesure | Délai |
| --- | --- | --- | --- |
| Développer un modèle IA | Reconnaissance d’anomalies sur composants électroniques | < 5 % d’erreurs | 3 mois |
| Réaménager la ligne test | Installation de 5 caméras + alertes lumineuses + notifications | Ligne opérationnelle | 1 mois |
| Former les équipes | Accompagnement complet au nouveau workflow | Personnel autonome | 1,5 mois |

4. Livrables attendus

- Ligne de production réaménagée et équipée (caméras + alertes).

- Modèle IA entraîné, validé et intégré.

- Système complet d’alerte en temps réel.

- Tableaux de bord statistiques : taux d’erreurs, anomalies détectées, précision IA.

- Présentation finale (résultats, ROI, étapes suivantes).

5. Organisation & Rôles

| Rôle | Responsable | Mission |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet | Slim | Coordination, planning, gestion des risques |
| Data Scientist | Valérie | Développement, entraînement, validation du modèle IA |
| Formateur | Sidi | Accompagnement, formation, gestion du changement |

6. Étapes clés du projet

- MVP IA : intégration caméra → capture image → détection anomalie(s) (simulation).

- Installation physique : caméras + systèmes d’alerte.

- Industrialisation : mise en production, tests, ajustements.

- Rapport final & démonstration.

7. Budget & Ressources

[Contacter APREX pour une démo, un devis et réfléchir à la pertinence de le faire en interne]

| Poste | Détails | Estimation |
| --- | --- | --- |
| Aménagement technique | Caméras (2 caméras 3D, 3 caméras 3D), câblage, éclairage, … | 45k (Obtenir devis fournisseurs) |
| Ressources humaines | Chef de projet Data Scientist Formateur | 63k 42k 12k |
| Supports pédagogiques | Possibilité d’un support vidéo type AVH film | 10k |
| Matériel | Diffuseurs d’alerte, modules d’intégration | 5k |
| Environnement | Tests et production sur site (2 serveurs ‘on premise’, cout trop élevé pour vision sur le cloud) | 50k sur 3 ans (système en production) Eval pour développement sur Cloud : 15k |
| Total |  | 147k |

Sources :

- MALT/Free-Work : tarif journalier, pour un data scientist, approximativement de 700 euros / jour

- PMO/ Etude de rémunération « consulting / management de projet » en France : 900 euros / jour

- Formateur : 400 euros / jour (https://www.embarq.fr/)

8. Risques identifiés

| Risque | Impact possible | Solution envisagée |
| --- | --- | --- |
| Accès difficile aux données | Retard entraînement IA | Collecte progressive + échantillons tests |
| Performance IA insuffisante | Alertes non fiables | Ajustement, réentraînement continu |
| Non-coopération interne | Retard projet | Communication + formation ciblée |
| ROI incertain | Investissement non rentabilisé | POC chiffré + mesure gains réels |

Conclusion :

Sentinel AI, c’est une ligne de production augmentée :
des caméras intelligentes, une IA qui détecte les défauts instantanément, des équipes formées pour travailler sereinement, et une usine qui transforme ses pertes actuelles en gains futurs.